№ 685 от 20.11.2023

Қазақстан Республикасы

Денсаулық сақтау министрлігі

аппарат басшысының

2023 жылғы «___» ___________

№ _____ бұйрығына

қосымша

Қазақстан Республикасында тіл саясатын дамытудың

2023 – 2029 жылдарға арналған тұжырымдамасын

денсаулық сақтау жүйесінде іске асыру жөніндегі

2023 – 2029 жылдарға арналған іс-қимыл жоспары

| Р/с№ | Іс-шаралардың атауы | Аяқтау нысаны | Орындауға жауапты | Орындау мерзімі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1-бағыт. Тілдік ортаға негізделген тіл саясатын жүргізу, мемлекеттік тілдің қолданыс аясын кеңейту |  |  |  |  |
| 1-нысаналы индикатор. Мемлекеттік тілді меңгерген мемлекеттік қызметшілердің және денсаулық сақтау қызметтерін ұсынатын қызметкерлердің үлесі Министрліктің құрылымдық бөлімшелері: (2023 ж. – 81 %, 2024 ж. – 81,5 %, 2025 ж. – 82 %, 2026 ж. – 82,5 %, 2027 ж. – 83 %, 2028 ж.– 83,5 %, 2029 ж. – 84 %) СЭБК: (2023 ж. – 81 %, 2024 ж. – 81,5 %, 2025 ж. – 82 %, 2026 ж. – 82,5 %, 2027 ж. – 83 %, 2028 ж.– 83,5 %, 2029 ж. – 84 %) МФБК: (2023 ж. – 81 %, 2024 ж. – 81,5 %, 2025 ж. – 82 %, 2026 ж. – 82,5 %, 2027 ж. – 83 %, 2028 ж.– 83,5 %, 2029 ж. – 84 %) Министрліктің ведомстволық бағынысты ұйымдары : (2023 ж. – 81 %, 2024 ж. – 81,5 %, 2025 ж. – 82 %, 2026 ж. – 82,5 %, 2027 ж. – 83 %, 2028 ж.– 83,5 %, 2029 ж. – 84 %) 2-нысаналы индикатор. «ҚАЗТЕСТ» жүйесі бойынша мемлекеттік тілді В1 деңгейінде меңгерген мемлекеттік қызметшілердің және денсаулық сақтау мемлекеттік қызметтерін ұсынатын қызметкерлердің үлесі Министрліктің құрылымдық бөлімшелері: (2023 ж. – 37 %, 2024 ж. – 38 %, 2025 ж. – 39 %, 2026 ж. – 40 %, 2027 ж. – 41 %, 2028 ж. – 42 %, 2029 ж. – 43 % СЭБК: (2023 ж. – 37 %, 2024 ж. – 38 %, 2025 ж. – 39 %, 2026 ж. – 40 %, 2027 ж. – 41 %, 2028 ж. – 42 %, 2029 ж. – 43 % МФБК: (2023 ж. – 37 %, 2024 ж. – 38 %, 2025 ж. – 39 %, 2026 ж. – 40 %, 2027 ж. – 41 %, 2028 ж. – 42 %, 2029 ж. – 43 % Министрліктің ведомстволық бағынысты ұйымдары: (2023 ж. – 37 %, 2024 ж. – 38 %, 2025 ж. – 39 %, 2026 ж. – 40 %, 2027 ж. – 41 %, 2028 ж. – 42 %, 2029 ж. – 43 % 3-нысаналы индикатор. «ҚАЗТЕСТ» жүйесі бойынша мемлекеттік тілді В2 деңгейінде меңгерген мемлекеттік қызметшілердің және денсаулық сақтау мемлекеттік қызметтерін ұсынатын қызметкерлердің үлесі Министрліктің құрылымдық бөлімшелері: (2023 ж. – 35 %, 2024 ж. – 40 %, 2025 ж. – 45 %, 2026 ж. – 47 %, 2027 ж. – 48 %, 2028 ж. – 49 %, 2029 ж. – 50 %) СЭБК: (2023 ж. – 35 %, 2024 ж. – 40 %, 2025 ж. – 45 %, 2026 ж. – 47 %, 2027 ж. – 48 %, 2028 ж. – 49 %, 2029 ж. – 50 %) МФБК: (2023 ж. – 35 %, 2024 ж. – 40 %, 2025 ж. – 45 %, 2026 ж. – 47 %, 2027 ж. – 48 %, 2028 ж. – 49 %, 2029 ж. – 50 %) Министрліктің ведомстволық бағынысты ұйымдары : (2023 ж. – 35 %, 2024 ж. – 40 %, 2025 ж. – 45 %, 2026 ж. – 47 %, 2027 ж. – 48 %, 2028 ж. – 49 %, 2029 ж. – 50 %) |  |  |  |  |
| 1 | Заңдардың, қаулылардың, бұйрықтардың, меморандумдардың келісімдердің, хаттардың және басқа да нормативтік құқықтық актілердің жобаларын мемлекеттік тілде редакциялауды қамтамасыз ету | ақпарат | ҚР ДСМ ӘД | 2023 – 2029 жылдар жыл сайын |
| 5-нысаналы индикатор. Қазақстанда өткізілетін, сондай-ақ шетелде қазақстандық дипмиссиялар ұйымдастырған халықаралық іс-шараларда қазақ тілінің қолданылу үлесі Министрліктің құрылымдық бөлімшелері: (2023 ж. – 52 %, 2024 ж. – 53 %, 2025 ж. – 54%, 2026 ж. – 58 %, 2027 ж. – 63 %, 2028 ж. – 70 %, 2029 ж. – 75 %) СЭБК: (2023 ж. – 52 %, 2024 ж. – 53 %, 2025 ж. – 54%, 2026 ж. – 58 %, 2027 ж. – 63 %, 2028 ж. – 70 %, 2029 ж. – 75 %) МФБК: (2023 ж. – 52 %, 2024 ж. – 53 %, 2025 ж. – 54%, 2026 ж. – 58 %, 2027 ж. – 63 %, 2028 ж. – 70 %, 2029 ж. – 75 %) Министрліктің ведомстволық бағынысты ұйымдары: (2023 ж. – 52 %, 2024 ж. – 53 %, 2025 ж. – 54%, 2026 ж. – 58 %, 2027 ж. – 63 %, 2028 ж. – 70 %, 2029 ж. – 75 %) Облыстардың, Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармалары, Астана, Алматы қалаларының қоғамдық денсаулық сақтау басқармалары: (2023 ж. – 52 %, 2024 ж. – 53 %, 2025 ж. – 54%, 2026 ж. – 58 %, 2027 ж. – 63 %, 2028 ж. – 70 %, 2029 ж. – 75 %) |  |  |  |  |
| 2 | Халықаралық қызметте мемлекеттік тілдегі іс-шаралар ұйымдастыру | есеп | Министрліктің құрылымдық бөлімшелері, СЭБК, МФБК және олардың аумақтық бөлімшелері, Басқармалар, ведомстволық бағынысты ұйымдар | 2023 – 2029 жылдар жыл сайын |
| 6-нысаналы индикатор. Мемлекеттік органдардағы, денсаулық сақтау жүйесінде мемлекеттік қызметтер ұсынатын ұйымдардағы мемлекеттік тілдегі құжат айналымының үлесі Министрліктің құрылымдық бөлімшелері: (2023 ж. – 91 %, 2024 ж. – 91,5 %, 2025 ж. – 92 %, 2026 ж. – 92,5 %, 2027 ж. – 93 %, 2028 ж. – 93,5 %, 2029 ж. – 94 %) СЭБК: (2023 ж. – 91 %, 2024 ж. – 91,5 %, 2025 ж. – 92 %, 2026 ж. – 92,5 %, 2027 ж. – 93 %, 2028 ж. – 93,5 %, 2029 ж. – 94 %) МФБК: (2023 ж. – 91 %, 2024 ж. – 91,5 %, 2025 ж. – 92 %, 2026 ж. – 92,5 %, 2027 ж. – 93 %, 2028 ж. – 93,5 %, 2029 ж. – 94 %) Министрліктің ведомстволық бағынысты ұйымдары: (2023 ж. – 91 %, 2024 ж. – 91,5 %, 2025 ж. – 92 %, 2026 ж. – 92,5 %, 2027 ж. – 93 %, 2028 ж. – 93,5 %, 2029 ж. – 94 %) |  |  |  |  |
| 3 | Министрліктің мемлекеттік тілдегі шығыс және кіріс құжаттарының үлестік көлеміне мониторинг жүргізу | ҚР ҒЖБМ-ге ақпарат | ҚР ДСМ ӘД, құрылымдық бөлімшелері, СЭБК, МФБК және олардың аумақтық бөлімшелері, ведомстволық бағынысты ұйымдар | 2023 – 2029 жылдар тоқсан сайын |
| 2-бағыт. Тілдік жоспарлауды іске асыру |  |  |  |  |
| 7-нысаналы индикатор. Қазақ тілінің латынграфикалы әліпбиін пайдаланатын жазба коммуникациясына қатысушылардың үлесі Министрліктің құрылымдық бөлімшелері: (2027 ж. – 5 %, 2028 ж.– 10 %, 2029 ж. – 15 %) СЭБК: (2027 ж. – 5 %, 2028 ж.– 10 %, 2029 ж. – 15 %) МФБК: (2027 ж. – 5 %, 2028 ж.– 10 %, 2029 ж. – 15 %) Министрліктің ведомстволық бағынысты ұйымдары: (2027 ж. – 5 %, 2028 ж.– 10 %, 2029 ж. – 15 %) |  |  |  |  |
| 4 | Денсаулық сақтау жүйесіндегі ұйымдарды ісқағаздарын жүргізуді латын графикасына негізделген әліпбиге көшіру | ҚР ҒЖБМ-ге ақпарат | ҚР ДСМ құрылымдық бөлімшелері, СЭБК, МФБК және олардың аумақтық бөлімшелері, ведомстволық бағынысты ұйымдар | 2027 – 2029 жылдар |
| 3-бағыт. Тіл үйрету әдістемесін жетілдіру |  |  |  |  |
| 8-нысаналы индикатор. Жетілдірілген әдістемемен мемлекеттік тілді оқыту курстарынан өткен мемлекеттік қызметшілер мен денсаулық сақтау мемлекеттік қызметтерін ұсынатын қызметкерлер саны Министрліктің құрылымдық бөлімшелері: (2023 ж. – кемінде 41000 адам, 2024 ж. – кемінде 43000 адам, 2025 ж. – кемінде 44000 адам, 2026 ж. – кемінде 45000 адам, 2027 ж. – кемінде 46000 адам, 2028 ж.– кемінде 47000 адам, 2029 ж. – кемінде 48000 адам) СЭБК: (2023 ж. – кемінде 41000 адам, 2024 ж. – кемінде 43000 адам, 2025 ж. – кемінде 44000 адам, 2026 ж. – кемінде 45000 адам, 2027 ж. – кемінде 46000 адам, 2028 ж.– кемінде 47000 адам, 2029 ж. – кемінде 48000 адам) МФБК: (2023 ж. – кемінде 41000 адам, 2024 ж. – кемінде 43000 адам, 2025 ж. – кемінде 44000 адам, 2026 ж. – кемінде 45000 адам, 2027 ж. – кемінде 46000 адам, 2028 ж.– кемінде 47000 адам, 2029 ж. – кемінде 48000 адам) Министрліктің ведомстволық бағынысты ұйымдары: (2023 ж. – кемінде 41000 адам, 2024 ж. – кемінде 43000 адам, 2025 ж. – кемінде 44000 адам, 2026 ж. – кемінде 45000 адам, 2027 ж. – кемінде 46000 адам, 2028 ж.– кемінде 47000 адам, 2029 ж. – кемінде 48000 адам) |  |  |  |  |
| 5 | Денсаулық сақтау жүйесінде жаңадан келген мемлекеттік қызметшілер мен денсаулық сақтау жүйесінде мемлекеттік қызметтер ұсынатын қызметкерлерге қазақ тілі курсын ұйымдастыру және өткізу | тіл курсы | ҚР ДСМ құрылымдық бөлімшелері, СЭБК, МФБК және олардың аумақтық бөлімшелері, ведомстволық бағынысты ұйымдар | 2023-2029 жылдар жыл сайын |
| 6 | Денсаулық сақтау органдары мен ведомстволық бағынысты ұйымдарда мемлекеттік тілді дамытудың және қызметкерлерге мемлекеттік тілді үйретудің жай-күйін зерделеу және талдау жүргізу | ақпарат | ҚР ДСМ ӘД | 2023-2029 жылдар жыл сайын |
| 7 | Басқармалардың, Комитеттің аумақтық бөлімшелері мен ведомстволық бағынысты ұйымдардың (келісу бойынша) мемлекеттік тілді дамыту мәселелерімен айналысатын мамандарын тағылымдамадан өткізу | ҚР ДСМ-де тағылымдама | ҚР ДСМ ӘД, СЭБК, МФБК және олардың аумақтық бөлімшелері, Басқармалар, ведомстволық бағынысты ұйымдар | 2023 – 2029 жылдар жыл сайын |
| 8 | Министрліктің мемлекеттік қызметшілеріне мемлекеттік тілде құжаттарды әзірлеуге, мемлекеттік мекемелерге, кәсіпкерлік субъектілеріне, квазимемлекеттік секторға олардың тіл заңнамасы талаптарының орындалуын қамтамасыз етуі мақсатында түсіндіру жұмысын жүргізу, консультациялық және әдістемелік көмек көрсету | консультация | ҚР ДСМ ӘД | 2022 – 2025 жылдар жыл бойы |
| 9 | Қазақстан халқы тілдері күнін мерекелеу шеңберінде тілдік ортаны дамыту мен құрудың өзекті проблемалары жөніндегі іс-шараларды өткізу және оларды БАҚ-та насихаттау | ҚР ҒЖБМ-ге есеп | ҚР ДСМ құрылымдық бөлімшелері, СЭБК, МФБК және олардың аумақтық бөлімшелері, Басқармалар, ведомстволық бағынысты ұйымдар | 2023 – 2029 жылдар жыл сайын |
| 4-бағыт. Қазақ тілін ғылым тілі ретінде дамыту |  |  |  |  |
| 10-нысаналы индикатор. «Қазақ тілінің ұлттық корпусы» жобасының мәтіндік базасы көлемінің үлесі Министрліктің құрылымдық бөлімшелері: (өсу қорытындысымен) (2023 ж. – 12 %, 2024 ж. – 24 %, 2025 ж. – 36 %, 2026 ж. – 48 %, 2027 ж. – 60 %, 2028 ж. – 72 %, 2029 ж. – 84 %) СЭБК: (өсу қорытындысымен) (2023 ж. – 12 %, 2024 ж. – 24 %, 2025 ж. – 36 %, 2026 ж. – 48 %, 2027 ж. – 60 %, 2028 ж. – 72 %, 2029 ж. – 84 %) МФБК: (өсу қорытындысымен) (2023 ж. – 12 %, 2024 ж. – 24 %, 2025 ж. – 36 %, 2026 ж. – 48 %, 2027 ж. – 60 %, 2028 ж. – 72 %, 2029 ж. – 84 %) Министрліктің ведомстволық бағынысты ұйымдары: (өсу қорытындысымен) (2023 ж. – 12 %, 2024 ж. – 24 %, 2025 ж. – 36 %, 2026 ж. – 48 %, 2027 ж. – 60 %, 2028 ж. – 72 %, 2029 ж. – 84 %) Облыстардың, Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармалары, Астана, Алматы қалаларының қоғамдық денсаулық сақтау басқармалары: (өсу қорытындысымен) (2023 ж. – 12 %, 2024 ж. – 24 %, 2025 ж. – 36 %, 2026 ж. – 48 %, 2027 ж. – 60 %, 2028 ж. – 72 %, 2029 ж. – 84 %) |  |  |  |  |
| 10 | Ашық онлайн энциклопедияны қазақ тіліндегі ғылыми мақалалар, жарияланымдармен, еңбектермен және мәліметтермен толықтыру | ҚР ҒЖБМ-ге ақпарат | ҚР ДСМ ӘД, СЭБК, МФБК және олардың аумақтық бөлімшелері, Басқармалар, ведомстволық бағынысты ұйымдар | 2023 – 2029 жылдар жыл сайын |
| Мемлекеттік тілдің беделін арттыруға қолданылу салаларын кеңейтуге (фестивальдер, кездесулер, акциялар және т.б.), тіл мәдениетін жетілдіруге (тіл туралы нақыл сөздер, мақал-мәтелдер, фразеологиялық сөз орамдары, аңыз адамдардың өсиеттері және т.б.) қатысты іс-шараларды ұйымдастыру |  |  |  |  |
| 11 | Сәкен Сейфуллинннің 130 жылдығына арналған «Арқаның ақ сұңқары – Сәкен» республикалық конференция өткізу | хаттама, алғыс хат | ҚР ДСМ ӘД, СЭБК және олардың аумақтық бөлімшелері | 2024 жыл |
| 12 | Шоқан Уәлихановтың 190 жыл толуына орай «Шығыстың жарық жұлдызы – Шоқан» дөңгелек үстел өткізу | хаттама, алғыс хат | ҚР ДСМ ӘД, СЭБК және олардың аумақтық бөлімшелері | 2025 жыл |
| 13 | Қазақстан халқы тілдерінің күніне орай «Тіл – тірегім» тақырыбында әлеуметтік желілерде республикалық челлендж өткізу | алғыс хат | ҚР ДСМ ӘД, СЭБК және олардың аумақтық бөлімшелері | 2024 – 2029 жылдар |
| 14 | Денсаулық сақтау қызметкерлері арасында «Абай оқулары» республикалық конкурс өткізу | алғыс хат | ҚР ДСМ ӘД, МФБК, ДЗСҰО | 2025 жыл |
| 15 | «Латын графикасына негізделген әліпбидің бүгіні мен ертеңі» дөңгелек үстел өткізу | хаттама, алғыс хат | ҚР ДСМ ӘД, «Академик Н.Ж. Батпенов атындағы Ұлттық ғылыми травматология және ортопедия орталығы» ШЖҚ РМК | 2024 жыл |
| 16 | «Тіл – мемлекеттің тұғырлы тірегі» дөңгелек үстел өткізу | сертификат | ҚР ДСМ ӘД, «Ұлттық шұғыл медицинаны үйлестіру орталығы» ШЖҚ РМК | 2024 жыл |
| 17 | «Медицина мекемелерінде қазақ тілін үйрету мәселесі» дөңгелек үстел өткізу | алғыс хат | ҚР ДСМ ӘД, «Ұлттық нейрохирургия орталығы» АҚ | 2024 жыл |
| 18 | «Хирургиялық терминдерді қазақ тіліне аударудағы мәселелер» дөңгелек үстел өткізу | хаттама, алғыс хат | ҚР ДСМ ӘД, «А.Н. Сызғанов атындағы Ұлттық ғылыми хирургия орталығы» АҚ | 2024 жыл |
| 19 | «Медицина саласының кәсіби терминологиясын мемлекеттік тілге аударудағы өзекті мәселелер» дөңгелек үстел өткізу | алғыс хат | ҚР ДСМ ӘД, «Turar Healthcare» КеАҚ | 2024 жыл |
| 20 | Денсаулық сақтау жүйесі қызметкерлерінің арасында «Мемлекеттік тіл – менің тілім» республикалық конкурс өткізу | хаттама, алғыс хат | ҚР ДСМ ӘД, «Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы» АҚ | 2024-2029 жылдар |
| 21 | «Сапалы құжат: ұлттық стандарттарға негізделген ісқағаз» медициналық ұйымдар арасындағы республикалық конкурс өткізу | хаттама, алғыс хат | ҚР ДСМ ӘД, «Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы» АҚ | 2024-2029 жылдар |
| 22 | «Медицина ұйымдарында мемлекеттік тілді қолдану мәселелері» дөңгелек үстел өткізу | хаттама | ҚР ДСМ ӘД, «Отан соғысының ардагерлеріне арналған орталық клиникалық госпиталь» ШЖҚ РМК | 2025 жыл |
| 23 | «Медицина мекемелерінде қазақ тілін үйрету мәселесі» дөңгелек үстел өткізу | хаттама | ҚР ДСМ ӘД, «Отан соғысының ардагерлеріне арналған республикалық клиникалық госпиталь» ШЖҚ РМК | 2025 жыл |
| 24 | «Туған тіл – қадірім» жалпы республикалық челендж өткізу | алғыс хат | ҚР ДСМ ӘД, «Транспланттау және жоғары технологиялық көрсетілетін медициналық қызметтерді үйлестіру жөніндегі республикалық орталығы» ШЖҚ РМК | 2025 жыл |
| 25 | «Үздік іс қағаздарын жүргізуші» конкурсын өткізу | алғыс хат, сертификат | ҚР ДСМ ӘД, «Салидат Қайырбекова атындағы Ұлттық ғылыми денсаулық сақтауды дамыту орталығы» ШЖҚ РМК | 2025 жыл |
| 26 | «Ғылымдағы қазақ тілінің қолданысы» Холдингтің еншілес ұйымдарымен конференция өткізу | алғыс хат | ҚР ДСМ ӘД, «QazBioPharm» ұлттық холдингі» АҚ | 2025 жыл |
| 27 | «Денсаулық сақтау саласының қызметкерлеріне қазақ тілін оқыту технологиялары» семинар өткізу | сертификат | ҚР ДСМ ӘД, «Акушерия, гинекология және перинатология ғылыми орталығы» АҚ | 2025 жыл |
| 28 | «Медицина ғылымның қазақ тілінде дамуы» дөңгелек үстел өткізу | хаттама | ҚР ДСМ ӘД, «Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты» АҚ | 2025 жыл |
| 29 | «1001 мақал 101 жұмбақ» байқау өткізу | алғыс хат, сертификат | ҚР ДСМ ӘД, «Трансфузиология ғылыми-өндірістік орталығы» ШЖҚ РМК | 2026 жыл |
| 30 | «Қазақ деген қаным, тілім менің жаным» республикалық байқау өткізу | алғыс хат | ҚР ДСМ ӘД, «Республикалық қан орталығы» ШЖҚ РМК | 2026 жыл |
| 31 | «Медицина мекемелерінде мемлекеттік тілде құжаттама жүргізудің өзекті мәселелері» республикалық ғылыми-әдістемелік конференция | алғыс хат, сертификат | ҚР ДСМ ӘД, «Алатау» балалар клиникалық санаторийі ШЖҚ РМК | 2026 жыл |
| 32 | «Медицина мекемелеріндегі қазақ тілі мәртебесі» дөңгелек үстел өткізу | алғыс хат, сертификат | ҚР ДСМ ӘД, «Балбұлақ» республикалық балаларды оңалту орталығы ШЖҚ РМК | 2026 жыл |
| 33 | Медициналық ұйымдар арасында «Тіл- тұғырың» республикалық жазғы (қысқы) мектебін (тимбилдинг) өткізу | алғыс хат, сертификат | ҚР ДСМ ӘД, «СҚ-Фармация» ЖШС | 2026 жыл |
| 34 | «Мемлекеттік тіл – халықтың ортақ қазынасы» дөңгелек үстел өткізу | алғыс хат | ҚР ДСМ ӘД, «Курортология және медициналық оңалту ғылыми-зерттеу институты» ШЖҚ РМК | 2027 жыл |
| 35 | «Дерматовенерологиялық аурулардың және ЖИТС-тің профилактикасы, диагностикалау және емдеудің медициналық практикасына мемлекеттік тілді енгізу» республикалық семинар өткізу | хаттама | ҚР ДСМ ӘД, «Қазақ дерматология және инфекциялық аурулар ғылыми орталығы» ШЖҚ РМК | 2027 жыл |
| 36 | «Медицина саласында мемлекеттік тілді біріздендіру жолдарын жетілдірудің өзекті мәселелері» дөңгелек үстел өткізу | алғыс хат, сертификат | ҚР ДСМ ӘД, «Ұлттық ғылыми онкология орталығы» ЖШС | 2027 жыл |
| 37 | «Мемлекеттік тіл – бірліктің тілі» дөңгелек үстел өткізу | сертификат | ҚР ДСМ ӘД, «Республикалық психикалық денсаулық ғылыми-практикалық орталығы» ШЖҚ РМК | 2027 жыл |
| 38 | «Денсаулық сақтау саласында ауызша тілді жетілдіру мәселесі» дөңгелек үстел өткізу | хаттама, алғыс хат, сертификат | ҚР ДСМ ӘД, «Қазақстан Республикасының Ұлттық фтизиопульмонология ғылыми орталығы» ШЖҚ РМК | 2027 жыл |
| 39 | «Медицина саласында мемлекеттік тілдегі құжат айналымын арттыру жолдары» республикалық семинар өткізу | алғыс хат, сертификат | ҚР ДСМ ӘД, «Қазақстан Республикасының Ұлттық фтизиопульмонология ғылыми орталығы» ШЖҚ РМК | 2027 жыл |
| 40 | «Медицина саласындағы терминдерді біріздендірудің ғылыми-әдістемелік негіздері» республикалық семинар өткізу | алғыс хат, сертификат | ҚР ДСМ ӘД, «Қоғамдық денсаулық сақтау ұлттық орталығы» ШЖҚ РМК | 2028 жыл |
| 41 | Мағжан Жұмабаевтың 135 жылдығына арналған «Мағажан оқулары» байқау өткізу | алғыс хат | ҚР ДСМ ӘД, «Ұлттық балаларды оңалту орталығы» КеАҚ | 2028 жыл |
| 42 | «Медициналық терминологиялармен жұмыс істеу және НҚА қалыптастыру кезінде мемлекеттік тілді дамытудың маңыздылығы» дөңгелек үстел өткізу | алғыс хат | ҚР ДСМ ӘД, «Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» КеАҚ | 2028 жыл |
| 43 | «Қазақ халқының тарихында болмысы бөлек, ұлы тұлғалар – А.Байтұрсынұлы мен Қ.Жұбановтың тіл туралы (терминдер) пікірлері» тақырыбында дебат өткізу | диплом, алғыс хат | ҚР ДСМ ӘД, «С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті» КеАҚ | 2029 жыл |
| 44 | «Мемлекетік тіл: жаңа ақпарат және озық тәжірибе» дөңгелек үстел өткізу | алғыс хат, сертификат | «Астана медицина университеті» КеаҚ | 2029 жыл |
| 45 | «Жоғары оқу орындарында қазақ тілінің капиталын кеңейту мен қолдану мәдениетін арттыру» республикалык дөңгелек үстел өткізу | алғыс хат, сертификат | ҚР ДСМ ӘД, «Қарағанды медицина университеті» КеАҚ | 2029 жыл |
| 46 | «Қазақ тілін шет тілі ретінде оқытудың әдістемесі мен тәжірибесі» ғылыми-әдістемелік семинар өткізу | сертификат | ҚР ДСМ ӘД, «Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» КеАҚ | 2029 жыл |
| 47 | «Тіл – халық қазынасы» дөңгелек үстел өткізу | алғыс хат, сертификат | ҚР ДСМ ӘД, «Семей медицина университеті» КеАҚ | 2029 жыл |
| 48 | «Мемлекеттік тілді дамытудағы сауаттылық және өзекті мәселелер» семинар өткізу | сертификат | ҚР ДСМ ӘД, Астана қаласының Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы (бұдан әрі – ДСБ) (келісу бойынша) | 2024 жыл |
| 49 | «Мемлекеттік тіл: денсаулық сақтау саласында» дөңгелек үстел өткізу | алғыс хат | ҚР ДСМ ӘД, Атырау облысының ДСБ (келісу бойынша) | 2024 жыл |
| 50 | «Медицинадағы қазақ тілінің рөлі» дөңгелек үстел өткізу | хаттама | ҚР ДСМ ӘД, Қостанай облысының ДСБ (келісу бойынша) | 2024 жыл |
| 51 | Көкшетау қаласының 200 жыл мерейтойына арналған «Ұшқыр ой мен шешен тіл» өңіраралық зияткерлік сайыс өткізу | алғыс хат | ҚР ДСМ ӘД, Ақмола облысының ДСБ (келісу бойынша) | 2024 жыл |
| 52 | Қазақтың тұңғыш әйел-дәрігері Гүлсім Асфендиярованың 145 жылдығына арналған «Гүлсім Асфендиярова: ғалым, ұстаз, мемлекеттік қайраткері» халықаралық ғылыми-практикалық конференция өткізу | алғыс хат, сертификат | ҚР ДСМ ӘД, Алматы қаласының қоғамдық ДСБ (келісу бойынша) | 2025 жыл |
| 53 | «Алаш мұрасының көзі» өңірлік семинар өткізу | хаттама, алғыс хат | ҚР ДСМ ӘД, Абай облысының ДСБ (келісу бойынша) | 2025 жыл |
| 54 | «Мемлекеттік тіл – менің тілім» өңірлік байқау өткізу | алғыс хат | ҚР ДСМ ӘД, Ақтөбе облысының ДСБ (келісу бойынша) | 2025 жыл |
| 55 | ҚР халқының тілдері күніне арналған «Қазақшаңыз қалай» байқау өткізу | алғыс хат | ҚР ДСМ ӘД, Қарағанды облысының ДСБ (келісу бойынша) | 2025 жыл |
| 56 | Өзге ұлт өкілдері арасында «Ұлттарды біріктірген – ұлы тіл» сайыс өткізу | алғыс хат | ҚР ДСМ ӘД, Павлодар облысының ДСБ (келісу бойынша) | 2026 жыл |
| 57 | ҚР халқының тілдері күніне арналған «Тіл мәселесі – ұлт мәселесі» дөңгелек үстел | алғыс хат | ҚР ДСМ ӘД, Түркістан облысының ДСБ (келісу бойынша) | 2026 жыл |
| 58 | «Тілге құрмет-елге құрмет» өңіраралық ғылыми-практикалық конференция өткізу | алғыс, сертификат | ҚР ДСМ ӘД, Батыс Қазақстан облысының ДСБ (келісу бойынша) | 2027 жыл |
| 59 | «Балалар хирургиясының өзекті мәселелерін шешу жолдары» халықаралық конференция өткізу | алғыс, сертификат | ҚР ДСМ ӘД, Маңғыстау облысының ДСБ (келісу бойынша) | 2027 жыл |
| 60 | Жас мамандардың тәжірибесін шыңдауға арналған практикалық семинар өткізу | сертификат | ҚР ДСМ ӘД, Солтүстік Қазақстан облысының ДСБ (келісу бойынша) | 2027 жыл |
| 61 | Қызылорда жоғары медициналық колледжінің 100 жылдық мерейтойына орай «Мемлекеттік тіл және медицина» өңіраралық дөңгелек үстел | алғыс хат | ҚР ДСМ ӘД, Қызылорда облысының ДСБ (келісу бойынша) | 2028 жыл |
| 62 | «Мемлекеттік тілдің қоғамдағы рөлі» республикалық конференция өткізу | алғыс хат, сертификат | ҚР ДСМ ӘД, Жетісу облысының ДСБ (келісу бойынша) | 2028 жыл |
| 63 | Республикалық деңгейдегі сарапшылардың қатысуымен «Медицина саласындағы мемлекеттік тілдің қолданылу деңгейі» өңірлік семинар өткізу | сертификат | ҚР ДСМ ӘД, Ұлытау облысының ДСБ (келісу бойынша) | 2028 жыл |
| 64 | Ахмет Байтұрсынұлының 155 жыл мерейтойына арналған «Алмас қылыш жатпайды қыл түбінде» ғылыми-практикалық конференция өткізу | алғыс хат, сертификат | ҚР ДСМ ӘД, Шығыс Қазақстан облысының ДСБ (келісу бойынша) | 2028 жыл |
| 65 | Қазақстан халқы тілдері күніне орай «Тіл - ұлттың жаны» өңіраралық дөңгелек үстел өткізу | алғыс хат, сертификат | ҚР ДСМ ӘД, Шымкент қаласының қоғамдық ДСБ (келісу бойынша) | 2029 жыл |
| 66 | «Алматы облысында қызмет етіп, медицина саласына еңбегі сіңген дәрігерлер туралы» кездесу өткізу | алғыс хат | ҚР ДСМ ӘД, Алматы облысының ДСБ (келісу бойынша) | 2029 жыл |
| 67 | «Поэзия патшайымы – Күләш Ахметова» өңірлік байқау өткізу | алғыс хат | ҚР ДСМ ӘД, Жамбыл облысының ДСБ (келісу бойынша) | 2029 жыл |

Ескертпе:

ҚР ДСМ – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

ҚР ДСМ ӘД – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Әкімшілік  департаменті

СЭБК – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Санитариялық-эпидемиологиялық  бақылау комитеті

МФБК – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитеті

ҚР ҒЖБМ – Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі

Басқармалар – облыстардың және  Астана қаласының қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы, Алматы қаласының қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы, Шымкент қаласының  денсаулық сақтау басқармасы

АҚ –  акционерлік қоғам

КеАҚ – коммерциялық емес акционерлік қоғам.

ШЖҚ РМК –  шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны.

Согласовано

23.11.2023 10:34 Кажгалиева Жанар Жаксыбековна

23.11.2023 10:35 Кабденов Алишер Кайратович

23.11.2023 10:42 Алдангорова Айжан Ануарбековна

23.11.2023 10:56 Естекова Гульмира Абдигалиевна

23.11.2023 11:42 Аубакиров Алишер Асанханович

23.11.2023 12:51 Балтабекова Динара Жумагалиевна

23.11.2023 15:15 Бекетаев Аманжол Сакенович

23.11.2023 16:00 Ахметнияз Л. М. ((и.о Искаков Н.З.))

24.11.2023 11:07 Темирханов Серикболсын Темирханович

24.11.2023 11:22 Ахметова З. Д. ((и.о Садвакасов Н. О.))

Подписано

24.11.2023 18:05 Абдильдин Батырбек Султанович